## 01_Analise_Desvios_EOT
ID | EDT | Nome da tarefa | % Concluído | Início | Término | Duração | Início da LB | Término da LB | Duração da LB | Tipo de Atraso | Referência | Desvios/Eventos | Observações | I_ANN | T_ANN | D_ANN | I_AEC | T_AEC | D_AEC | I_AEN | T_AEN | D_AEN | Classificação Inicial | Fonte do Registro | Nº do Registro | Emitente | Disciplina / Área | Causa do Desvio | Efeito no Cronograma | Link / Evidência | Data do Registro | Data do Evento | Data da Ciência | Data da Notificação | Data Limite de Resposta | Registro Contemporâneo? | Evidência Suficiente? | Potencial EOT? | Dias de Impacto | Dias Concorrentes | Dias EOT Preliminar | Força Probatória | Status da Análise | Alerta Datas Atraso
2 | 1.1 | Início do Projeto | 100 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0 dd | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0 d |  |  |  |  | D_ANN: 0 d; D_AEC: 0 d; D_AEN: 0 d | Evento com janela de atraso preenchida | [12 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
3 | 1.2 | Término do Projeto | 100 | 22/12/21 | 22/12/21 | 0 d | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0 d |  |  |  |  | D_ANN: 0 d; D_AEC: 0 d; D_AEN: 0 d | Evento com janela de atraso preenchida | [12 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
5 | 2.1 | Escavar Fundação | 100 | 2021-01-11 | 2021-06-11 | 5 dd | 2021-01-11 | 2021-06-11 | 15 d |  |  |  |  | D_ANN: 0 d; D_AEC: 0 d; D_AEN: 0 d | Evento com janela de atraso preenchida | [12 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
6 | 2.2 | Concreto da Fundação | 100 | 2021-04-11 | 2021-09-11 | 5 dd | 2021-06-11 | 2021-09-11 | 9 d | ANN |  |  |  | I_ANN: 2021-06-11; T_ANN: 2021-08-11; D_ANN: 7,13 d; D_AEC: 0 d; D_AEN: 0 d | Atraso não compensável / não escusável | [6 empty] | O empreiteiro teve um problema de MO, então demorou 3 dias extras para concluir a atividade G2. |  |  | 2021-10-11 | 2021-12-11 |  | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
7 | 2.3 | Alvenaria h= 1,0m | 100 | 2021-09-11 | 15/11/21 | 6 dd | 2021-09-11 | 15/11/21 | 18 d |  |  |  |  | D_ANN: 0 d; D_AEC: 0 d; D_AEN: 0 d | Evento com janela de atraso preenchida | [12 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
8 | 2.4 | Alvenaria h= 3,0m | 100 | 15/11/21 | 2021-02-12 | 17 dd | 15/11/21 | 29/11/21 | 42 d | ANN/AEC |  |  |  | 15/11/21 | 15/11/21 | 1,13 d | 30/11/21 | 2021-01-12 | 4,13 d |  |  | 4,13 d | Potencial concorrência de atrasos | [6 empty] | A atividade G4 não começou imediatamente após a conclusão de sua predecessora, conforme planejado, devido ao atraso de 1 dia do fornecedor de tijolos da contratada. | [5 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
9 | 2.5 | Laje de Piso | 100 | 15/11/21 | 20/11/21 | 5 dd | 15/11/21 | 19/11/21 | 12 d | AEC |  |  |  | D_ANN: 0 d; I_AEC: 19/11/21; T_AEC: 19/11/21; D_AEC: 1,13 d; D_AEN: 1,13 d | Atraso escusável compensável | [6 empty] | A empreiteira avisou o proprietário sobre a necessidade de aumentar a espessura da laje. Essa mudança exigiu 1 dia extra para ser realizada. | [5 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
10 | 2.6 | Estrutura do Teto | 100 | 2021-05-12 | 2021-11-12 | 6 dd | 29/11/21 | 2021-05-12 | 18 d | AEN |  |  |  | D_ANN: 0 d; D_AEC: 0 d; D_AEN: 0 d | Atraso escusável não compensável | [12 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente | AEN sem I_AEN e T_AEN
11 | 2.7 | Cobertura | 100 | 2021-09-12 | 14/12/21 | 5 dd | 2021-05-12 | 2021-07-12 | 6 d | ANN |  |  |  | I_ANN: 2021-11-12; T_ANN: 13/12/21; D_ANN: 7,13 d; D_AEC: 0 d; D_AEN: 0 d | Atraso não compensável / não escusável | [6 empty] | O empreiteiro demorou mais 3 dias para concluir a atividade G6. | [5 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
12 | 2.8 | Fornecimento e colocação de Esquadrias | 100 | 2021-09-12 | 14/12/21 | 5 dd | 2021-05-12 | 2021-07-12 | 6 d | AEC |  |  |  | D_ANN: 0 d; I_AEC: 2021-11-12; T_AEC: 13/12/21; D_AEC: 7,13 d; D_AEN: 7,13 d | Atraso escusável compensável | [6 empty] | O proprietário mudou de idéia sobre o tipo de porta usada para a garagem, então ordenou que o empreiteiro fizesse alterações. Isso causou 3 dias extras de trabalho. | [5 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
13 | 2.9 | Pintura e Limpeza | 100 | 18/12/21 | 22/12/21 | 4 dd | 2021-07-12 | 2021-11-12 | 12 d |  |  |  |  | D_ANN: 0 d; D_AEC: 0 d; D_AEN: 0 d | Evento com janela de atraso preenchida | [12 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
15 | 3.1 | Limpeza e Escavação | 100 | 2021-01-11 | 23/11/21 | 22 dd | 2021-01-11 | 16/11/21 | 45 d | AEC |  |  |  | D_ANN: 0 d; I_AEC: 2021-10-11; T_AEC: 16/11/21; D_AEC: 19,13 d; D_AEN: 19,13 d | Atraso escusável compensável | [6 empty] | A contratada encontrou condições de solo adversas imprevistas durante a escavação do drive-in. | [5 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
16 | 3.2 | Base de Brita | 100 | 18/11/21 | 2021-07-12 | 19 dd | 16/11/21 | 26/11/21 | 30 d | ANN/AEC |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-06-12 | 13,13 d | 24/11/21 | 27/11/21 | 10,13 d |  |  | 10,13 d | Potencial concorrência de atrasos | [6 empty] | Após 5 dias de trabalho na atividade D2, o proprietário suspendeu os trabalhos por 3 dias, pois estava sendo tomada uma decisão sobre a adequação do material da base. | [5 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente
17 | 3.3 | Concreto Betuminoso | 100 | 2021-09-12 | 18/12/21 | 9 dd | 26/11/21 | 2021-01-12 | 15 d | AEC |  |  |  | D_ANN: 0 d; I_AEC: 2021-08-12; T_AEC: 2021-11-12; D_AEC: 10,13 d; D_AEN: 10,13 d | Atraso escusável compensável | [6 empty] | Houve um atraso de 4 dias por parte do proprietário em disponibilizar para o contratante um equipamento fornecido pelo proprietário para a atividade D3 | [5 empty] | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | Evidência insuficiente