## Data
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO
RESUMO DOS DADOS DO PROJETO |  |  |  | DADOS DO VALOR AGREGADO | [7 empty] | DADOS DO PRAZO AGREGADO
Data de início da LB | 2022-03-16 | # | Mês | VP | VA | CR | VC | VPr($) | IDC($) | IDP | ENT | DR(t) | PA | VD(t) | IDP(t) | VD(t) em dias | Atraso do Projeto | Data de Status
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Data de Término da LB | 2023-03-12 | 1 | Março | 35200 | 40000 | 40000 | 0 | 4800 | 1 | 1.1364 | 4691200 | 0.22581 | 0.24176 | 0.015957 | 1.0707 | 0.31915 | 0 | 22/03/2022
Atual data de Início | 2022-03-16 | 2 | Abril | 336000 | 160000 | 180000 | -20000 | -176000 | 0.88889 | 0.47619 | 5277600 | 1.0161 | 0.43102 | -0.58511 | 0.42418 | -11.7021 | 0 | 15/04/2022
Data Esperada de Término | 2023-02-13 | 3 | Maio | 844800 | 480000 | 500000 | -20000 | -364800 | 0.96 | 0.56818 | 4886666.6667 | 2 | 1.283 | -0.71698 | 0.64151 | -14.3396 | 0 | 15/05/2022
Data de Status (Última data) | 2023-02-15 | 4 | Junho | 1392000 | 673600 | 720000 | -46400 | -718400 | 0.93556 | 0.48391 | 5014346.7933 | 3.0161 | 1.6797 | -1.3365 | 0.55689 | -26.7296 | 0 | 15/06/2022
Duração da Linha de Base (dias) | 362 | 5 | Julho | 1930000 | 1368000 | 1500000 | -132000 | -562000 | 0.912 | 0.70881 | 5143859.6491 | 4 | 2.9561 | -1.0439 | 0.73904 | -20.8772 | -10.875 | 15/07/2022
Duração Planejada (dias) | 334.875 | 6 | Agosto | 2605600 | 2230000 | 2100000 | 130000 | -375600 | 1.0619 | 0.85585 | 4417721.9731 | 5 | 4.444 | -0.55595 | 0.88881 | -11.119 | -10.875 | 15/08/2022
ONT (R$) | 4691200 | 7 | Setembro | 3047600 | 2526800 | 2450000 | 76800 | -520800 | 1.0313 | 0.82911 | 4548614.8488 | 6.0161 | 4.8995 | -1.1166 | 0.81439 | -22.3327 | 9.125 | 15/09/2022
Dias úteis por mês: | 20 | 8 | Outubro | 3488000 | 3324800 | 3250000 | 74800 | -163200 | 1.023 | 0.95321 | 4585659.2878 | 7 | 6.6294 | -0.37057 | 0.94706 | -7.4114 | 14.125 | 15/10/2022
|  | 9 | Novembro | 3702400 | 3907200 | 3900000 | 7200 | 204800 | 1.0018 | 1.0553 | 4682555.2826 | 8.0161 | 8.5123 | 0.49612 | 1.0619 | 9.9225 | 14.125 | 15/11/2022
|  | 10 | Dezembro | 4115200 | 4355200 | 4400000 | -44800 | 240000 | 0.98982 | 1.0583 | 4739456.2821 | 9 | 9.5556 | 0.55556 | 1.0617 | 11.1111 | 27.125 | 15/12/2022
|  | 11 | Janeiro | 4547200 | 4523200 | 4500000 | 23200 | -24000 | 1.0052 | 0.99472 | 4667138.3092 | 10 | 9.9444 | -0.055556 | 0.99444 | -1.1111 | 27.125 | 15/01/2023
|  | 12 | Fevereiro | 4672000 | 4691200 | 4700000 | -8800 | 19200 | 0.99813 | 1.0041 | 4700000 | 10.9804 | 11.9032 | 0.92281 | 1.084 | 18.4562 | 27.125 | 15/02/2023
|  | 13 | Março | 4691200 |  |  | 0
Dados retirados do MS Project |  |  |  | VA= % Fisica x R$ Linha de Base |  |  | IDC($)= VA/CR |  |  |  |  | VD(t)= PA - DR(t)
|  |  |  | VC= VA - CR |  |  | IDP($)= VA/VP |  |  |  |  | IDP(t)= PA/DR(t)
|  |  |  | VPr= VA - VP |  |  | ENT= R$ LB/IDC |  |  |  |  | Atraso do Projeto= Dur. LB (dias) - Dur. Planejada (dias)
Requisitos para gerar a Curva S no Project e Exportar para o Excel através da Macro. | [6 empty] | Passo a Passo para obtenção dos Dados do MS Project
1- Desenvolver o cronograma segundo as "Boas Práticas" (GAO; DCMA e CIOB); | [6 empty] | 1- Definir a data de Status;
2- Atribuir recursos (pode ser um único) à todas as atividades; | [6 empty] | 2- Atualizar o cronograma conforme concluído, sem digitar valor no campo % Concluído
3- Definir a linha de base do projeto (trabalho e custos); | [6 empty] | 3- Atualizar o % Físico Executado, resultado das medições físicas do campo;
4- Deixar livre as colunas de números: 15 à 20. | [6 empty] | 4- Atualizar o Custo Real a cada nova data de status;
5- "Rodar" a Macro
6- Verificar e Validar os valores no Excel (Project x Excel)
7 - Salvar o relatório no Excel com a data de Status correpondente e nome da obra.
IMPORTANTE: configurar o Project antes de iniciar ou adotar modelo pré configurado | [6 empty] | Tempo de execução: 2 minutos
Data: | 2022-12-15 | [13 empty] | Elaborado por: Ivaldo Monteiro

## Data (2)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20
RESUMO DOS DADOS DO PROJETO
Data de início da LB | 44636 |  |  | Mês
Data de Término da LB | 44997 |  | 1 | Março | 35200 | 40000 | 40000 | 0 | 4800 | 1 | 1.1364 | 4691200 | 0.22581 | 0.24176 | 0.015957 | 1.0707 | 0.31915 | 0 | 2022-03-22
Atual data de Início | 44636 |  | 2 | Abril | 336000 | 160000 | 180000 | -20000 | -176000 | 0.88889 | 0.47619 | 5277600 | 1.0161 | 0.43102 | -0.58511 | 0.42418 | -11.7021 | 0 | 2022-04-15
Data Esperada de Término | 44970 |  | 3 | Maio | 844800 | 480000 | 500000 | -20000 | -364800 | 0.96 | 0.56818 | 4886666.6667 | 2 | 1.283 | -0.71698 | 0.64151 | -14.3396 | 0 | 2022-05-15
Data de Status (Última data) | 44972 |  | 4 | Junho | 1392000 | 673600 | 720000 | -46400 | -718400 | 0.93556 | 0.48391 | 5014346.7933 | 3.0161 | 1.6797 | -1.3365 | 0.55689 | -26.7296 | 0 | 2022-06-15
Duração da Linha de Base (dias) | 362 |  | 5 | Julho | 1930000 | 1368000 | 1500000 | -132000 | -562000 | 0.912 | 0.70881 | 5143859.6491 | 4 | 2.9561 | -1.0439 | 0.73904 | -20.8772 | -10.875 | 2022-07-15
Duração Planejada (dias) | 334,875 |  | 6 | Agosto | 2605600 | 2230000 | 2100000 | 130000 | -375600 | 1.0619 | 0.85585 | 4417721.9731 | 5 | 4.444 | -0.55595 | 0.88881 | -11.119 | -10.875 | 2022-08-15
ONT (R$) | 4691200 |  | 7 | Setembro | 3047600 | 2526800 | 2450000 | 76800 | -520800 | 1.0313 | 0.82911 | 4548614.8488 | 6.0161 | 4.8995 | -1.1166 | 0.81439 | -22.3327 | 9.125 | 2022-09-15
|  |  | 8 | Outubro | 3488000 | 3324800 | 3250000 | 74800 | -163200 | 1.023 | 0.95321 | 4585659.2878 | 7 | 6.6294 | -0.37057 | 0.94706 | -7.4114 | 14.125 | 2022-10-15
|  |  | 9 | Novembro | 3702400 | 3907200 | 3900000 | 7200 | 204800 | 1.0018 | 1.0553 | 4682555.2826 | 8.0161 | 8.5123 | 0.49612 | 1.0619 | 9.9225 | 14.125 | 2022-11-15
|  |  | 10 | Dezembro | 4115200 | 4355200 | 4400000 | -44800 | 240000 | 0.98982 | 1.0583 | 4739456.2821 | 9 | 9.5556 | 0.55556 | 1.0617 | 11.1111 | 27.125 | 2022-12-15
|  |  | 11 | Janeiro | 4547200 | 4523200 | 4500000 | 23200 | -24000 | 1.0052 | 0.99472 | 4667138.3092 | 10 | 9.9444 | -0.055556 | 0.99444 | -1.1111 | 27.125 | 2023-01-15
|  |  | 12 | Fevereiro | 4672000 | 4691200 | 4700000 | -8800 | 19200 | 0.99813 | 1.0041 | 4700000 | 10.9804 | 11.9032 | 0.92281 | 1.084 | 18.4562 | 27.125 | 2023-02-15
|  |  | 13 | Março | 4691200