## Dash_Prazo_Resp
DASHBOARD GERENCIAL — QUESTÕES DE ENGENHARIA | [11 empty] | Data status: | 2025-12-30
Total válidas |  | Abertas |  | Fechadas |  | Dur. média (fechadas) |  | Dur. média (abertas) |  | % Fora do SLA
20 |  | 11 |  | 9 |  | 8.4444 |  | 11 |  | 35%
Responsável abertura | Abertas | Dur. média (abertas) | Maior idade | Fora SLA | % Fora SLA |  | Tipo | Total | Fechadas | Abertas | Prazo médio | Idade abertas | % Fora SLA
Barrichelo | 11 | 11 |  | 6 | 54.55% |  | Cálculos | 1 | 1 | 0 | 11 |  | 0%
[7 empty] | Escopo | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0%
[7 empty] | Materiais | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 66.67%
[7 empty] | Outros | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 25%
[7 empty] | PATEC | 1 | 1 | 0 | 8 |  | 0%
[7 empty] | PI | 5 | 1 | 4 | 7 | 9.5 | 40%
[7 empty] | PSFIT | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 40%
Elaborado por: | Ivaldo Monteiro da Silva | [10 empty] | Data: | 2026-05-10

## Log_Questões
TABELA DE REGISTROS DE QUESTÕES DE ENGENHARIA
Projeto: |  |  |  | Gerente: | Ivaldo Monteiro
Projetista: |  |  |  | Gerenciadora: |  |  | Data: | 2025-12-30
CT | Descrição das Questões de Engenharia | Tipo | Prioridade | Aberta | Aberta por: | Fechada | Fechada por: | Resposta (dias) | Data válida | Status | Dias Resp. Fechada | Dias Aberta | Prazo Gerencial | SLA | Desvio SLA | Status SLA | Faixa de Prazo (dias) | Ano-mês Abert. | Resp. Referência
1 | A | Materiais | Baixa | 2025-11-15 | Ivaldo | 2025-11-20 | Bill | 5 | SIM | Fechada | 5 |  | 5 | 15 | -10 | Dentro do SLA | 0-7 | 2025-11-01 | Bill
2 | B | PATEC | Baixa | 2025-11-16 | Maurício | 2025-11-24 | Bill | 8 | SIM | Fechada | 8 |  | 8 | 15 | -7 | Dentro do SLA | 8-14 | 2025-11-01 | Bill
3 | C | Outros | Baixa | 2025-11-17 | Martha | 2025-11-28 | Jon | 11 | SIM | Fechada | 11 |  | 11 | 15 | -4 | Dentro do SLA | 8-14 | 2025-11-01 | Jon
4 | B | PSFIT | Baixa | 2025-11-21 | Benji | 2025-12-02 | Gopal | 11 | SIM | Fechada | 11 |  | 11 | 15 | -4 | Dentro do SLA | 8-14 | 2025-11-01 | Gopal
5 | C | PI | Baixa | 2025-11-25 | Anita | 2025-12-02 | Smith | 7 | SIM | Fechada | 7 |  | 7 | 15 | -8 | Dentro do SLA | 0-7 | 2025-11-01 | Smith
6 | B | Escopo | Baixa | 2025-11-29 | Anita | 2025-12-03 | Smith | 4 | SIM | Fechada | 4 |  | 4 | 15 | -11 | Dentro do SLA | 0-7 | 2025-11-01 | Smith
7 | C | Cálculos | Baixa | 2025-12-03 | Anita | 2025-12-14 | Gopal | 11 | SIM | Fechada | 11 |  | 11 | 15 | -4 | Dentro do SLA | 8-14 | 2025-12-01 | Gopal
8 | B | Outros | Baixa | 2025-12-05 | Roberto | 2025-12-15 | Smith | 10 | SIM | Fechada | 10 |  | 10 | 15 | -5 | Dentro do SLA | 8-14 | 2025-12-01 | Smith
9 | C | Outros | Alta | 2025-12-07 | Senna | 2025-12-16 | Gopal | 9 | SIM | Fechada | 9 |  | 9 | 7 | 2 | Fora do SLA | 8-14 | 2025-12-01 | Gopal
10 | B | Materiais | Alta | 2025-12-09 | Barrichelo |  |  | 21 | SIM | Aberta |  | 21 | 21 | 7 | 14 | Fora do SLA | 15-21 | 2025-12-01 | Barrichelo
11 | C | PSFIT | Alta | 2025-12-11 | Barrichelo |  |  | 19 | SIM | Aberta |  | 19 | 19 | 7 | 12 | Fora do SLA | 15-21 | 2025-12-01 | Barrichelo
12 | B | PI | Alta | 2025-12-13 | Barrichelo |  |  | 17 | SIM | Aberta |  | 17 | 17 | 7 | 10 | Fora do SLA | 15-21 | 2025-12-01 | Barrichelo
13 | C | PSFIT | Alta | 2025-12-15 | Barrichelo |  |  | 15 | SIM | Aberta |  | 15 | 15 | 7 | 8 | Fora do SLA | 15-21 | 2025-12-01 | Barrichelo
14 | B | Materiais | Alta | 2025-12-17 | Barrichelo |  |  | 13 | SIM | Aberta |  | 13 | 13 | 7 | 6 | Fora do SLA | 8-14 | 2025-12-01 | Barrichelo
15 | C | PI | Média | 2025-12-19 | Barrichelo |  |  | 11 | SIM | Aberta |  | 11 | 11 | 10 | 1 | Fora do SLA | 8-14 | 2025-12-01 | Barrichelo
16 | C | PSFIT | Média | 2025-12-21 | Barrichelo |  |  | 9 | SIM | Aberta |  | 9 | 9 | 10 | -1 | Dentro do SLA | 8-14 | 2025-12-01 | Barrichelo
17 | B | PI | Média | 2025-12-23 | Barrichelo |  |  | 7 | SIM | Aberta |  | 7 | 7 | 10 | -3 | Dentro do SLA | 0-7 | 2025-12-01 | Barrichelo
18 | C | Outros | Média | 2025-12-25 | Barrichelo |  |  | 5 | SIM | Aberta |  | 5 | 5 | 10 | -5 | Dentro do SLA | 0-7 | 2025-12-01 | Barrichelo
19 | C | PI | Média | 2025-12-27 | Barrichelo |  |  | 3 | SIM | Aberta |  | 3 | 3 | 10 | -7 | Dentro do SLA | 0-7 | 2025-12-01 | Barrichelo
20 | B | PSFIT | Média | 2025-12-29 | Barrichelo |  |  | 1 | SIM | Aberta |  | 1 | 1 | 10 | -9 | Dentro do SLA | 0-7 | 2025-12-01 | Barrichelo
21 | C | PATEC | Baixa | 2025-12-31 | Barrichelo |  |  |  | NÃO |  |  |  |  | 15
22 | [8 empty] | NÃO
23 | [8 empty] | NÃO
24 | [8 empty] | NÃO
25 | [8 empty] | NÃO
26 | [8 empty] | NÃO
27 | [8 empty] | NÃO
28 | [8 empty] | NÃO
29 | [8 empty] | NÃO
30 | [8 empty] | NÃO
31 | [8 empty] | NÃO
32 | [8 empty] | NÃO
33 | [8 empty] | NÃO
34 | [8 empty] | NÃO
35 | [8 empty] | NÃO
36 | [8 empty] | NÃO
37 | [8 empty] | NÃO
38 | [8 empty] | NÃO
39 | [8 empty] | NÃO
40 | [8 empty] | NÃO
41 | [8 empty] | NÃO
42 | [8 empty] | NÃO
43 | [8 empty] | NÃO
44 | [8 empty] | NÃO
45 | [8 empty] | NÃO
46 | [8 empty] | NÃO
47 | [8 empty] | NÃO
48 | [8 empty] | NÃO
49 | [8 empty] | NÃO
50 | [8 empty] | NÃO
51 | [8 empty] | NÃO
52 | [8 empty] | NÃO
53 | [8 empty] | NÃO
54 | [8 empty] | NÃO
55 | [8 empty] | NÃO
56 | [8 empty] | NÃO
57 | [8 empty] | NÃO
58 | [8 empty] | NÃO
59 | [8 empty] | NÃO
60 | [8 empty] | NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
Formulas:
Ano-mês Abert. = IF([Data válida]="SIM",DATE(YEAR([Gerente:]),MONTH([Gerente:]),1),"")
Note on C6: Ivaldo Monteiro da Silva: Descreva sucintamente a quesão.
Note on D6: Ivaldo Monteiro da Silva: Consulte tabela "Parâmetros_SLA"
Note on P6: Ivaldo Monteiro da Silva: Consulte a tabela "Parâmetros_SLA"

## Resumo_Resposta
RESUMO GERENCIAL
As tabelas abaixo são alimentadas por fórmulas. Os gráficos do dashboard usam estas áreas como fonte.
Tipo | Total | Fechadas | Abertas | Prazo Médio Fechadas | Idade Média Abertas | % Fora SLA | Maior Atraso Aberto | SLA Médio |  | Responsável Resposta | Fechadas | Prazo Médio Fechadas | % Fora SLA | Maior Prazo | SLA Médio
Cálculos | 1 | 1 | 0 | 11 |  | 0% |  | 15 |  | Bill | 2 | 6.5 | 0% |  | 15
Escopo | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0% |  | 15 |  | Gopal | 3 | 10.3333 | 33.33% |  | 12.3333
Materiais | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 66.67% |  | 9.6667 |  | Jon | 1 | 11 | 0% |  | 15
Outros | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 25% |  | 11.75 |  | Smith | 3 | 7 | 0% |  | 15
PATEC | 1 | 1 | 0 | 8 |  | 0% |  | 15
PI | 5 | 1 | 4 | 7 | 9.5 | 40% |  | 10.4
PSFIT | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 40% |  | 9.8
Responsável Abertura | Abertas | Idade Média Abertas | Maior Idade Aberta | Fora SLA | % Fora SLA |  | Prioridade | Total | Abertas | Fechadas | Prazo Médio Fechadas | Idade Média Abertas |  | Data | Abertas acumuladas | Fechadas acumuladas | Etiqueta data
Barrichelo | 11 | 11 |  | 6 | 54.55% |  | Alta | 6 | 5 | 1 | 9 | 17 |  | 2025-12-01 | 6 | 3 | 01/12
[7 empty] | Média | 6 | 6 | 0 |  | 6 |  | 2025-12-02 | 6 | 5 | 02/12
[7 empty] | Baixa | 8 | 0 | 8 | 8.375 |  |  | 2025-12-03 | 7 | 6 | 03/12
[14 empty] | 2025-12-04 | 7 | 6 | 04/12
[14 empty] | 2025-12-05 | 8 | 6 | 05/12
[14 empty] | 2025-12-06 | 8 | 6 | 06/12
[14 empty] | 2025-12-07 | 9 | 6 | 07/12
[14 empty] | 2025-12-08 | 9 | 6 | 08/12
[14 empty] | 2025-12-09 | 10 | 6 | 09/12
[14 empty] | 2025-12-10 | 10 | 6 | 10/12
[14 empty] | 2025-12-11 | 11 | 6 | 11/12
[14 empty] | 2025-12-12 | 11 | 6 | 12/12
[14 empty] | 2025-12-13 | 12 | 6 | 13/12
[14 empty] | 2025-12-14 | 12 | 7 | 14/12
[14 empty] | 2025-12-15 | 13 | 8 | 15/12
[14 empty] | 2025-12-16 | 13 | 9 | 16/12
[14 empty] | 2025-12-17 | 14 | 9 | 17/12
[14 empty] | 2025-12-18 | 14 | 9 | 18/12
[14 empty] | 2025-12-19 | 15 | 9 | 19/12
[14 empty] | 2025-12-20 | 15 | 9 | 20/12
[14 empty] | 2025-12-21 | 16 | 9 | 21/12
[14 empty] | 2025-12-22 | 16 | 9 | 22/12
[14 empty] | 2025-12-23 | 17 | 9 | 23/12
[14 empty] | 2025-12-24 | 17 | 9 | 24/12
[14 empty] | 2025-12-25 | 18 | 9 | 25/12
[14 empty] | 2025-12-26 | 18 | 9 | 26/12
[14 empty] | 2025-12-27 | 19 | 9 | 27/12
[14 empty] | 2025-12-28 | 19 | 9 | 28/12
[14 empty] | 2025-12-29 | 20 | 9 | 29/12
[14 empty] | 2025-12-30 | 20 | 9 | 30/12
Formulas:
Maior Prazo = [Maior Prazo, row above]+1
Note on B4: Ivaldo Monteiro da Silva: Intervalo até a linha 506. Se precisar de mais linhas, edite a fórmula

## Parametros_SLA
Parâmetros de SLA e Orientações
Prioridade | SLA (dias) | Questões de Engenharia | Responsáveis atuais
Alta | 7 | Cálculos | Anita
Média | 10 | Escopo | Barrichelo
Baixa | 15 | Materiais | Benji
|  | Outros | Bill
Como atualizar o arquivo |  | PATEC | Gopal
1 | Inserir novas questões na aba Log_Questões, entre as linhas 7 e 506. | PI | Ivaldo
2 | Preencher: Questões, Tipo, Prioridade, Aberta e Aberta por. Para itens fechados, preencher Fechada e Fechada por. | PSFIT | Senna
3 | As colunas Resposta (dias) e auxiliares são fórmulas; não é necessário atualizar manualmente. |  | Prost
4 | Os gráficos do dashboard são alimentados pelas tabelas de resumo com fórmulas. |  | Maurício
5 | Para mais de 500 registros, copie as fórmulas das colunas J:U para novas linhas. |  | Roberto
Observação | A prioridade pode ser ajustada no quadro de SLA acima. |  | Silva
Smith
Note on B2: Ivaldo Monteiro da Silva: Defina o intervalo em dias para identificação das prioridades